Оглавление

Раздел 1 Паспорт Программы…………...………………….……….... 1-3 стр.

Раздел 2 Информационная справка о МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».………….4-7 стр.

Раздел 3 Основные направления и содержание спортивно-

образовательной деятельности МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».………….………...……..8-10 стр. 

Раздел 4 Проблемно-ориентированный анализ состояния

работы школы…………...…….…………………………………...…11-13стр.

Раздел 5 Концепция развития МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».………….….....….……….14-33 стр.

Раздел 1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | Решение педагогического совета протокол № 3 от «04» апреля 2014 г. Приказ директора № 02-45 от «04»апреля 2014 года «Об утверждении Программы развития МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» до 2016 года» |
| --- | --- |
| Основные разработчики | МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» Программа разработана коллективом в составе: Солдатов Д.А.– директор Троева Е.С. – заместитель директора тренеры-преподаватели |
| Сроки и этапы реализации программы | с 2014 года по 2019 год I этап (2014 - 2015 гг.) II этап (2016 - 2017 гг.) III этап (2018 - 2019 гг.) |
| Цели и задачи программы | Цель: Создание комплексной системы физического воспитания, основанной на детско-юношеском спорте, направленной на формирование у обучающихся привлекательности здорового образа жизни, решение вопросов духовного, физического и спортивного развития, профессионального самоопределения, достижения уровня спортивных успехов сообразно способностям. Задачи: 1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в обучении. 2. Переход от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной модели образовательного процесса. 3. Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации, переподготовки, аттестации физкультурно-спортивных кадров МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ», подготовка спортивного резерва. 4. Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров. 5. Развитие материально-технической и спортивной базы. |
| Источники финансирования программы | Бюджетные средства; средства, полученные от внебюджетной деятельности школы; спонсорские средства. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня спортивного мастерства обучающихся, достижение наивысших результатов в спорте; Увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Повышения уровня физической подготовленности и состояния здоровья занимающихся; Повышение уровня обеспеченности ДЮСШ инвентарем и спортивным оборудованием, улучшение состояния спортивных сооружений для оздоровления и физического совершенствования. |
| Контроль за ходом реализации программы | Осуществляется администрацией МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» |
| Нормативно-правовая база | Конвенция о правах ребенка; Закон Российской Федерации «Об образовании»; Закон «О физической культуре и спорте»; Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Федеральная Целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; Федеральная Целевая программа «Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»; Федеральная Целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы; Методические рекомендации «Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ»; МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» |

Раздел 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении

| Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Усть-Янская детско-юношеская спортивная школа» |
| --- | --- |
| Юридический адрес | 678540, Республика Саха Якутия Усть-Янский улус (район) п.Депутатский мкр Арктика д.16 |
| Фактический адрес Телефон Факс Адрес электронной почты | 678540, Республика Саха Якутия Усть-Янский улус (район) п.Депутатский мкр Арктика д.16 8 (411) 2-76-28 Sportyana2015@ro.ru |
| ИНН / КПП | 1429004406\142901001 |
| Учредители | Администрация МО «Усть-Янский улус (район)» |

2.2. Имеющиеся действующие документы по лицензированию и аккредитации

| Документ | Серия, № | Дата выдачи | Срок окончания действия | Кем выдан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицензия | СЯ№001458 | 21.02.2012 г. | бессрочно | Министерство образования Республики Саха Якутии |
| Свидетельство о государственной аккредитации | АА № 135053 | 02. мая 2006 г. | - | Министерство образования Республики Саха Якутии |

2.3. Общие сведения об обучающихся и сотрудниках на 01 января 2014 года

| Количество обучающихся | 348 человек |
| --- | --- |
| Распределение обучающихся по этапам подготовки: Количество учебных групп Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы Группы спортивного совершенствования | 18 (245человек) (102 человек) 1 (1 человек) |
| Характеристика педагогического персонала | 11 тренеров-преподавателей (в т. ч. 5 внешних совместителей), 1 человек – инструктор-методист, Из них имеют: Высшее образование – 8 человек Среднее спец. образование – 3 человек Высшую категорию – 1 человек I категорию – 1 человек Педагогические и административные работники, имеющие почетные звания и отраслевые награды: Почетные грамоты; количество. Нагрудной знак «Отличник физической культуры и спорта»; Сивцев Семен Семенович. Нагрудной знак «Отличник образования» РС (Я); Солдатов Дмитрий Алексеевич Троева Елена Семеновна Сивцев Семен Семенович. Почетный работник общего образования РФ; Сивцев Семен Семенович. Главы Администрации МО «Усть-Янский улус (район); Солдатов Дмитрий Алексеевич Троева Елена Семеновна. Благодарственное письмо ДЮСШОР МО РС (Я); Солдатов Дмитрий Алексеевич Троева Елена Семеновна. Почетная грамота МО РС (Я); Солдатов Дмитрий Алексеевич. Знак отличия «За вклад в развитие вольной борьбы РС (Я); Сивцев Семен Семенович. Юбилейный знак РС (Я) «380 лет Якутия с Россией»; Солдатов Дмитрий Алексеевич. |
| Характеристика управленческого персонала (администрации) | 2 человека Из них имеют: Высшее образование – 2 человека |
| Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала | 6 человек |
| Директор образовательного учреждения | Солдатов Дмитрий Алексеевич |

2.4. Состояние материально-технической базы

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» расположена в двухэтажном нежилом отдельно стоящем здании по адресу: п.Депутатский мкр Арктика д.16, общая площадь здания 1879 кв.м.

Обеспеченность программ учебными помещениями, специальным оборудованием и инвентарем:

- Боксерский зал-50,5 кв.м.

- Борцовский зал- 271,5 кв.м.

- Теннистный зал- 137,7 кв.м.

-Тренажерный зал-87,4 кв.м

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» обеспечивает достаточный уровень условий реализации образовательных программ: программы обеспечены учебными помещениями, необходимым набором специального оборудования и инвентаря.

2.5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса

В Учреждении имеется 3 компьютера, 2 ноутбука, имеется 1 телевизор,  1 фотоаппарат, имеется выход в Интернет,

Уровень обеспеченности – достаточный.

Учреждение обеспечивает достаточный уровень оснащенности образовательного процесса информационно-техническими ресурсами.

Раздел 3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В содержании работы МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»необходимо выделить два компонента:

Общевоспитательный – обусловлен социально-педагогической направленностью. Он основывается на таких элементах, как позитивные мировоззренческие взгляды по нравственным, этическим и другим проблемам, формирование гражданско-патриотического сознания.

Физкультурно-оздоровительный и спортивный – реализуется через формирование потребности в постоянном физическом совершенствовании, стремлении достичь наилучших результатов, ориентации на здоровый образ жизни.

Содержание дополнительного образования детей в

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» определяется согласно нормативно-правовым основам, регулирующим деятельность спортивных школ, а также программам, разрабатываемым, утверждаемым и реализуемым в спортивной школе самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов. Содержание деятельности спортивной школы включает:

- групповые учебно-тренировочные занятия по следующим направлениям и видам спорта:

- кикбоксинг

- настольный теннис,

- мини-футбол

- волейбол,

- национальные виды спорта;

- вольная борьба

- работа по индивидуальным планам;

- участие в соревнованиях и матчевых встречах;

- индивидуальная и судейская практика;

- медико-воспитательные мероприятия;

- тестирование обучающихся и прием контрольных нормативов.

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений, организаций, особенностей социально-экономического развития города, региона и национально-культурных традиций.

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями спортивной подготовки на трех этапах:

- начальной подготовки (нормативный срок освоения 2-3 года);

- учебно-тренировочный (нормативный срок освоения 4-5 лет);

- спортивного совершенствования (нормативный срок освоения 2 года).

Образовательный процесс осуществляется школой на основе разрабатываемого и утверждаемого учебного плана, регламентируется расписанием учебно-тренировочных занятий, годовым календарным планом.

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовыми календарными планами-графиками, рассчитанными на 52 учебные недели: 46 недель непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. В период каникул МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

может организовывать в установленном порядке оздоровительные лагеря, организует массовую физкультурно-оздоровительную, воспитательную работу, проводит восстановительные мероприятия с обучающимися.

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); осуществляет комплектование и подготовку команд по различным видам спорта, имеющимся в учреждении и в улусе,  для участия в соревнованиях разного уровня.

В МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, профессионального мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении создается методический совет. Порядок его работы определяется локальным актом учреждения.

МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» оказывает методическую помощь общеобразовательным учреждениям, клубам по месту жительства, клубам общей физической подготовки в совершенствовании образовательного процесса, программ, форм и методов в области физической культуры и спорта.

Основными формами образовательного процесса являются: групповые учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам обязательна на этапе спортивного совершенствования), медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика обучающихся.

Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется с учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и определяется нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность спортивных школ. Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима образовательного процесса, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.

Содержание деятельности в учебных группах определяется тренером-преподавателем на основе единого учебного плана и типовых программ, реализуемых в МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ». Педагогические работники вправе разрабатывать авторские образовательные программы и адаптированные образовательные программы на основе типовых физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, реализовывать их после утверждения Педагогическим советом школы.

Участниками образовательных отношений являются дети до 18 л лет и в зависимости от избранного вида спорта при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Для зачисления детей на этап начальной подготовки необходимы следующие документы:

1. Заявление родителей (законных представителей),

2. Медицинская справка, разрешающая занятия избранным видом спорта.

Предельный возраст обучающихся в школе 18 лет. Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем освоения образовательных программ и перевода обучающихся с этапа на этапа определяется школой самостоятельно и регламентируется соответствующими локальными актами и другими документами, регламентирующими деятельность спортивных школ.

Одним из объективных показателей качества образовательных услуг, предлагаемых обучающимся спортивной школой в рамках своей деятельности, являются результаты выступлений на соревнованиях. Результаты выступлений сборных команд и ведущих спортсменов в городских, областных, всероссийских, международных соревнованиях свидетельствуют о росте положительной мотивации к учению занимающихся, о процессе формирования ценностного отношения к образованию. Соревнования различного ранга являются неотъемлемой, трудоемкой, многолетней частью подготовки спортсменов.

На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только здоровые и практически здоровые спортсмены, выполнившие разрядные требования. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта или первый спортивный разряд. Перевод по годам обучения на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.

Раздел 4

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЮСШ

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. Определение проблем как разрывов между достигнутыми результатами школы и требуемыми, желаемыми в будущем рассматривалось в контексте стратегического планирования. Выявление значимых для школы проблем происходило посредством процедуры экспертной оценки и группового обсуждения, в которых приняли участие тренеры-преподаватели, специалисты и администрация школы.

| № | Проблема | Причина возникновения | Решение проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадровое обеспечение | 1. Нехватка квалифицированных тренеров-преподавателей. 2. Ограниченные возможности карьерного роста. | 1. Сотрудничество с ВУЗами области. 2. Привлечение большего числа специалистов. |
| 2 | Программно-методическое обеспечение | 1. Недостаточный уровень методического обеспечения педагогического процесса: - недостатки в разработке образовательных программ по видам спорта и учебно-методических комплексов педагогических работников; - недостаточный объем информационного банка; - недостаточная организация подготовки и обучения методических работников спортивной направленности. 2. Недостаточная взаимосвязь с другими ДЮСШ. 3. Недостаток денежных средств. | 1. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями, в том числе спортивными школами, комитетами по физической культуре и спорту. 2. Совершенствование системы методического обеспечения: - методическое обеспечение профессионального роста педагогического работников; - создание системы информационного обеспечения педагогического процесса; - планирование и осуществление методической работы тренеров-преподавателей; - организация обучения методических работников (семинары на уровне города); - обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта; - систематическое пополнение информационного банка МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» |
| 3 | Организационно-массовая работа | 1. Материальное обеспечение, отсутствие транспорта. | 1. Привлечение бюджетных средств. 2. Спонсорская помощь. |
| 4 | Психолого-педагогическое сопровождение | 1. Недостаточный уровень психологического обеспечения: - неполный охват психолого-диагностической деятельностью всех субъектов педагогического процесса; - недостаточная компетентность в вопросах психологии физкультурно-спортивной направленности. | 1. Сотрудничество с психологами других спортивных школ такой же направленности. 2. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: - организация психологических консультаций для педагогов, детей и родителей; - организация обучающих семинаров для повышения психологической компетентности педагогического работников; - диагностирование педагогического коллектива. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение | 1. Недостаточный уровень финансово-экономического и хозяйственного обеспечения. 2. Недостаток спонсорской помощи. 3. Недостаток денежных средств для поездок на соревнования. 4. Отсутствие транспорта. 5. Отсутствие спортивного зала. 6. Недостаточное оснащенность спортивного оборудования | 1. Привлечение бюджетных средств. 2. Поиск спонсоров. 3. Организация массовой, досуговой деятельности школ |

В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско-юношеского спорта. Но проблем много: программно-методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое, финансовое. Эти проблемы должны решаться не только конкретным учреждением, но и совместными усилиями всех заинтересованных организаций, ведомств, муниципальных образований.

Для этого необходимо:

- Сотрудничать с образовательными учреждениями разного уровня, в том числе со спортивными школами, комитетами по физкультуре и спорту,.

- Повышать профессиональное мастерство педагогических работников.

Создать и в дальнейшем совершенствовать систему методического обеспечения, психолого-педагогического сопровождения, медицинского сопровождения в МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

- Развивать и совершенствовать материально-техническую базу школы.

Задача – сохранить все, что накоплено в сфере детско-юношеского спорта жизненного и перспективного, проанализировать реальную ситуацию, определить оптимальную образовательную политику, обогатить, развить, «осовременить» ее, наполнить новым содержанием.

Кроме того, сегодня все еще остается острой проблема состояния здоровья населения и подростков в частности. Среди детей и подростков сформировались устойчивые негативные тенденции: увеличилось  количество подростков и молодежи злоупотребляющих алкоголем и курением. Наблюдается снижение уровня физической подготовленности молодых людей, отсутствие потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом. Увеличился рост заболеваемости подростков по всем классам заболеваний, остается высокая доля учащихся и студенческой молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, вызывает опасение фактор национальной безопасности – состояние здоровья призывников.

Особое место в системе развития физической культуры и спорта в МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ»,  подростковым клубам и объединениям. Установка на разностороннее развитие личности, здоровьесберегающие технологии в работе  ДЮСШ предполагает овладение обучающимися, с одной стороны, основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой – формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер обучающегося, его эстетических представлений и потребностей.

Раздел 5

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает занятиями все возрастные группы населения. От того, как развита инфраструктура физической культуры и спорта, зависит здоровье населения, его молодого поколения, проведение досуга, а также достижение успехов нашего спорта на мировой арене.

Для укрепления здоровья, подготовки спортивного резерва и проведения досуга в Российской Федерации созданы различные организации и учреждения, одними из которых являются спортивные школы, клубы физической подготовки, различного типа и ведомственной принадлежности.

Система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, как один из институтов детства, созданный и существующий для детей, их обучения, воспитания и развития – является важнейшим звеном непрерывного образовательного процесса.

Сегодня к учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности особо пристальное внимание. Они являются не только резервом большого спорта, его золотым фондом, но и надежной базой развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, а также разностороннего развития личности ребенка. И наша школа не исключение.

Деятельность МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» направлена на:

- обеспечение детей качественным дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности;

- всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей;

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области спорта, гигиены и самоконтроля;

- формирование личностно-нравственных, моральных и волевых качеств.

Миссия  МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

Ведущей идеей программы является идея развития, направленная на качественное преобразование системы детско-юношеского спорта  путем творческой реализации внутреннего потенциала этой системы, ее резервов и эффективного использования ресурсов района.

Направления деятельности  МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

Ведущие направления МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» представлены в основных образовательных проектах (моделях развития). Всего в программе развития 8 проектов (моделей развития):

•   Личностно-ориентированная,

•   Одаренность,

•   Здоровый образ жизни,

•   Лето,

•   Методическая служба,

•   Педагогическое образование,

•   Социальное партнерство,

•   Материально-техническая база.

Основные идеи развития спортивной школы

Ключевая идея развития школы:

Создание такой модели обучения, которая позволила бы решить вопросы массового развития детского спорта, воспитания целенаправленного человека с высоким самосознанием, морально-волевыми качествами, психологически стойкой личности к условиям тренировок и спортивной борьбы.

Вспомогательные идеи:

- Ремонт  внутри здания спортивной школы.

- Приобретение методической литературы.

- Развитие многофункционального методического кабинета с необходимым мультимейдийным оборудованием для улучшения качества образовательного процесса.

Основные принципы, с помощью которых будет реализована программа

Процесс обучения в МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» строится с учетом интересов и потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, влияющих на формы и методы преподавания и обучения и предполагающих взаимодействие личностей тренера-преподавателя и занимающегося, основанное на следующих принципах:

Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля).

Принцип преемственности – определяет последовательность изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности.

Принцип сотрудничества – предполагает создание условий для определения общих целей тренеров-преподавателей и детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и сотрудничества.

Принцип целостности – предполагает организации образовательного процесса, отбор его содержания и средств таким образом, чтобы они были «сообразны» цели, находились в зависимости от нее, были в соответствии с поставленными задачами.

Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направляемых на решение определенной педагогической задачи.

Принцип гуманизма – в центре внимания тренера-преподавателя и школы – личность ребенка, который стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыт для восприятия нового опыта, имеет право и способен на собственный выбор в различных жизненных ситуациях, может получить защиту и поддержку.

Принцип личностно-ориентированного подхода – выражается в уважении уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношении к ребенку как к субъекту собственного развития, опоре в воспитании на всю совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития формирующейся личности, нацеливает педагога на изучение личности ребенка и организацию образовательного процесса на основе интересов и пожеланий детей.

Принцип индивидуализации – предполагает, что содержание обучения должно обеспечить учет особенностей каждого обучаемого и создание условий для индивидуального развития.

Принцип дифференциации – предполагает выстраивание учебно-тренировочного процесса на основе понимания качеств личности ребенка или группы детей, их возраста, степени подготовленности.

Важнейшим принципом является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога по интересам в соответствии со своими желаниями и потребностями, создание ситуации успеха для каждого.

«Модель выпускника» МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»

Модель выпускника подразумевает предполагаемый результат совместной деятельности учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник спортивной школы.

Основу модели выпускника составляет система отношений личности к таким ценностям, как Человек, Труд, Общество, Знание, Искусство, Природа и Мир. Данная система отношений имеет следующие ориентиры:

Личность воспитанника выполняет интегрирующую роль в МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ»всестороннее развитие, выявление способностей и одаренностей, их развитие);

- Личность выпускника является основой для разработки целевых программ, проектов с учетом воспитательно-образовательного процесса ДЮСШ;

- Модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности воспитательно-образовательного процесса, отражающая результативность образовательно-воспитательной среды.

Модель выпускника складывается из описания пяти основных потенциалов личности ребенка: духовного, познавательного, нравственного (ценностного), коммуникативного, физического.

Схематично модель выпускника выглядит следующим образом:

Подготовка: знания, умения, навыки, сформированные согласно избранному           виду спорта.

Знания: теоретические основы по физическому воспитанию.

Умения: предвидеть конечный результат своей деятельности; адекватно оценивать свою деятельность; работать в нерегламентированном режиме; оперативно принимать ответственные решения.

Качества: способность к самосовершенствованию; инициативность; мобильность; коммуникативность; ответственность; креативность (оригинальность мышления); универсализм.

Опыт (по виду подготовки): участие в соревнованиях различного уровня; исполнение какого-либо должностного заведования; участие в работе секции.

Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; поступление в училище олимпийского резерва, в ВУЗы, ССУЗы.

Цель и задачи

Стратегическая цель деятельности  МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» на 2014-2019 г.г. – создание условий, необходимых для физического развития и воспитания детей; развитие массовости физической культуры и спорта согласно потребностям, склонностям, интересам, способностям учащихся, социального заказа родителей; формирование у детей культуры здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, мотивации к достижению высоких спортивных результатов.

Стратегические задачи:

- Развивать массовый спорт и физкультурно-оздоровительное движение среди всех возрастных групп и категорий.

- Формировать духовно-богатую, физически здоровую, социально-активную творческую личность ребенка.

- Снижать уровень заболеваемости детей и подростков, формировать основы здорового образа жизни средствами физической культуры.

- Совершенствовать систему повышения квалификации тренерско-преподавательского состава.

- Расширять сферу дополнительных и платных образовательных услуг с целью укрепления материально-технической базы школы.

Спортивная школа является учреждением дополнительного образования и призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достиженю уровня спортивных успехов сообразно способностям.

Деятельность спортивной школы направлена на развитие массового спорта, поэтому на каждом возрастном этапе она ставит определенные задачи:

На этапе начальной подготовки спортсменов стоит задача:

- привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, которые направлены на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.

На учебно-тренировочном этапе стоят задачи:

-  улучшение состояния здоровья, начиная с физического развития;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, учитывая индивидуальные особенности и требования программ по видам спорта;

- профилактика различных форм зависимости и правонарушений.

На этапе  спортивного самосовершенствования спортсменов ставится задача:

- привлечение к специализированной спортивной подготовке наибольшего числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких и постоянных результатов, которые позволяют войти в состав сборных команд РС (Я), России.

Комплексное решение задач физического воспитания и спортивной подготовки становится непременным условием формирования здорового образа жизни, развития массового физкультурного и спортивного движения.

Система программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусматривается решение конкретных проблем развития физического воспитания обучающихся и детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационное и кадровое, материально-техническое, информационное, научно-методическое обеспечение.

Это обусловливает следующие приоритетные мероприятия реализации Программы:

- Развитие нормативно-правовой базы:

- заключение договоров с образовательными учреждениями и организациями;

-  разработка положений, связанных с деятельностью школы;

- разработка положений на соревнования;

- разработка дополнительных образовательных программ.

- Информационное и научно-методическое обеспечение:

- разработка и внедрение методических рекомендаций, памяток, буклетов, стендов, брошюр по физическому воспитанию и спорту;

- своевременное информирование тренеров-преподавателей.

- Улучшение учебно-тренировочного процесса:

- совершенствование мастерства юных спортсменов, принимая участие в соревнованиях разного уровня;

- проведение учебно-тренировочных сборов;

- повышение квалификацию тренеров-преподавателей, участие в областных и районных семинарах, работа в методическом объединении.

- Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:

- проведение внутришкольных соревнований;

- проведение улусных  соревнований;

- проведение соревнований между спортивными  школами других улусов (районов);

- проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми, с родителями.

- Расширение связей с общеобразовательной школой:

- проведение Спартакиад, соревнований и спортивных праздников для учащихся общеобразовательных школ силами МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».

- Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ»:

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

- приобретение мебели для школы;

- приобретение формы для обучающихся;

- приобретение транспорта для выезда на соревнования.

План действий по реализации Программы развития

| Направления деятельности | Планируемые действия по созданию необходимых ресурсов |  |  |  |  | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Научно-методические | Информационные | Нормативно-правовые | Материально-технические | Кадровые |  |  |  |
| Цель: развитие образовательной системы школы, обеспечение физического, психологического и социального благополучия обучающихся на основе целевого и эффективного использования всех имеющихся ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий. | Проведение тренерских советов. Разработка методических рекомендаций для тренеров-преподавателей по внедрению спорта в массы. | Тематические публикации в СМИ, постоянное обновление школьного сайта. | Учебные планы. Дополнительные образовательные программы по видам спорта. Положения спортивно-массовых соревнований и мероприятий. | Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение оргтехники. Приобретение информационно-методической продукции. | Увеличение числа штатных работников, повышение их квалификации. Переподготовка педагогических и руководящих работников. | Администрация, тренеры-преподаватели | 2014-2019 | Позитивная динамика показателей мотивации детей к здоровому образу жизни и к выбранному виду спорта. Полное обеспечение методическими материалами образовательных программ. |
| Создание условий для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности ребенка. | Проведение семинаров, тренерских советов, консультаций. Разработка и адаптация образовательных программ по видам спорта. Разработка методических рекомендаций для тренеров-преподавателей. Создание банка методической литературы для тренеров-преподавателей. | Пропаганда занятий физической культурой и спортом. Создание информационно-методического банка программ, методических средств, открытых учебно-тренировочных занятий. | Положения о соревнованиях. Создание проектов (моделей развития), по которым функционирует школа. | Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение информационно-методической продукции. | Повышение квалификации тренеров-преподавателей. | Администрация, тренеры-преподаватели. | 2014-2019 | Повышение доли обучающихся, имеющих способности к выбору нравственных позиций, самореализации и личностному и профессиональному самоопределению. Повышение доли обучающихся, имеющих различные достижения. |
| Снижение уровня заболеваемости детей и подростков, формирование основ здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. | Проведение семинаров, консультаций. Разработка программ и методических рекомендаций по пропаганде здорового образа жизни. Разработка и внедрение программ по снижению уровня заболеваемости детей. | Пропаганда здорового образа жизни. Разработка плакатов, буклетов, памяток по пропаганде здорового образа жизни. | Положения о мероприятиях, посвященных дням Здоровья, оздоровлению обучающихся. | Приобретение спортивного инвентаря, тренажеров, стендов по пропаганде здорового образа жизни. Приобретение информационно-методической продукции. | Обучение, переподготовка тренеров-преподавателей по данному вопросу, данной теме. | Тренеры-преподаватели | 2014-2019 | Улучшение показателей основ культуры здоровья у обучающихся. |
| Совершенствование системы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава. | Консультации для тренеров-преподавателей. Методические разработки и рекомендации тренерам-преподавателям о повышении своей квалификации Составление плана-графика курсовой подготовки тренеров-преподавателей. | Наглядная агитация по повышению квалификации (памятки, буклеты). | Положения о курсах повышения квалификации. | Программа курсов. Приобретение методической литературы, необходимых канцтоваров. | Увеличение числа аттестованных тренеров-преподавателей. | Администрация | 2014-2019 | Полное обеспечение методическими материалами образовательных программ. Наличие обобщенного опыта тренеров-преподавателей. |
| Расширение сферы дополнительных и платных образовательных услуг с целью укрепления материально-технической базы школы. |  | Пропаганда МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» реклама школы (буклеты, календари). | Положение о дополнительных услугах. Положение о платных услугах. Договоры с организациями. | Ремонт в здании спортивной школы. Приобретение спортивного инвентаря. Приобретение тренажеров. | Увеличение штатных работников. | Администрация школы | 2014-2016 | Увеличение доли внебюджетных средств. |

Создание условий по реализации Программы

Всего в Программе развития выделено 8 проектов (моделей развития):

•   Личностно-ориентированная

•   Одаренность

•   Здоровый образ жизни

•   Лето

•   Методическая служба

•   Педагогическое образование

•   Социальное партнерство

•   Материально-техническая база

«Личностно-ориентированная» модель

Цель: Создание условий для самореализации личности, достижения успехов в том или ином виде спорта.

Задачи:

- Проведение исследований по изучению запросов и потребностей детей.

- Изучение личности воспитанников.

- Медицинский контроль за обучающимися.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение исследований по изучению запросов и потребностей детей, анкетирование. | 2014-2019 | Администрация МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» | Планирование учебно-воспитательного процесса в соответствии с потребностями детей. |
| Создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся на основе медицинского контроля. | 2014-2019 | Заместитель директора, медицинский работник | Анализ и прогнозирование здоровья и физического развития учащихся. |

Модель «Одаренность»

Цель: Создание оптимальных условий для развития и совершенствования таланта  одаренных детей.

Задачи:

1. Увеличение количества победителей и призеров соревнований областного, регионального, российского уровней;

2. Активизация подготовки разрядников.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение в образовательный процесс личностно-ориентированных педагогических технологий. | 2014-2019 | Заместитель директора, тренеры-преподаватели | Положительная динамика достижений воспитанников. Потребность в разработке индивидуального плана физической подготовки. |
| Возможность участия воспитанников ДЮСШ в соревнованиях и квалификационных турнирах различного уровня. | ежегодно | Администрация ДЮСШ тренеры-преподаватели | Увеличение количества победителей и призеров соревнований регионального, российского уровней. |
| Организация турниров, соревнований, фестивалей различного уровня по культивируемым видам спорта. | ежегодно | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Активизация подготовки разрядников, КМС и мастеров спорта России. |
| Участие в спортивных праздниках города, в праздновании Дня физкультурника (чествование лучших спортсменов). | ежегодно | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Посвящение в спортсмены. Активное участие в Дне физкультурника. |

Модель «Здоровый образ жизни»

Цель: Расширение возможностей для детей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:

1. Формирование понятия о здоровом образе жизни;

2. Профилактика вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики и т.д.);

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня знаний по вопросам здорового образа жизни, физической культуры и спорта. | ежегодно | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Формирование у занимающихся стойкого интереса к систематическим занятиям, обучение основным двигательным навыкам, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. |
| Увеличение групп начальной подготовки на всех отделениях. | 2014-2019 | Тренеры-преподаватели | Рост количества занимающихся. |
| Профилактика употребления наркотиков и алкоголя, курения среди детей и подростков. | ежемесячно | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Предупреждение криминализации личности, освоение обучающимися социальной идентичности и успешная социализация его личности в обществе. |
| Внедрение здоровьесберегающих технологий | 2014-2019 | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Обеспечение соответствия организации учебно-воспитательного процесса санитарно-гигиеническим требованиям и техники безопасности. Строгое соблюдение режима тренировок, нормативов учебно-тренировочной нагрузки. Обеспечение благоприятного психологического климата в детском коллективе, в спортивной школе. Использование разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности обучающихся. Обеспечение полноценного отдыха и условий для восстановления спортсменов после соревнований. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся. Формирование мотивационных установок на здоровый образ жизни; проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности. |

Модель «Лето»

Цель: Создание условий для активных занятий спортом.

Задачи:

1. Укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни и стойкого интереса к занятиям в избранном виде спорта.

2. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности;

3. Совершенствование технической подготовленности;

4. Накопление соревновательного опыта;

5. Воспитание черт спортивного характера;

6. Формирование благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в коллективе.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование УТС. | 2014 | Администрация ДЮСШ тренеры-преподаватели | Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности. |
| Увеличение количества воспитанников, отдыхающих в спортивных лагерях. | ежегодно | Администрация ДЮСШ тренеры-преподаватели | Организация полноценного летнего отдыха воспитанников. |
| Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях улуса (района). | ежегодно | Администрация ДЮСШ | Формирование благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в коллективе. |

Модель «Методическая служба»

Цель: Создание новой модели методической службы в МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ»..

Задачи: Внедрение новых инновационных технологий обучения и воспитания.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и апробация образовательных программ. | 2014-2019 | Заместитель директора, тренеры - преподаватели | Создание учебных программ, методических разработок. |
| Диагностика качества обучения. | 2014-2019 | Администрация ДЮСШ | Создание и внедрение мониторинга качества образования. |
| Помощь педагогам в подготовке к аттестации. | ежегодно | Администрация ДЮСШ | Применение образовательной технологии «Портфолио», ИКТ-компетентность педагога. |
| Активизация работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта. | 2014-2019 | Тренеры - преподаватели | Обмен опытом с тренерами-преподавателями других ДЮСШ. |

Модель «Педагогическое образование»

Цель: Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации, переподготовки, аттестации физкультурно-спортивных кадров МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».подготовка спортивного резерва.

Задачи: Обеспечение тренерами высокой квалификации.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Поддержка тренеров-преподавателей, занимающихся внедрением новых инновационных технологий в учебно-тренировочный процесс. | 2014- 2019 | Администрация ДЮСШ тренеры - преподаватели | Использование результатов проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в учебно-тренировочном процессе. |
| Повышение квалификации тренерского состава через Федерации, проведение совместных семинаров, мастер-классов и др. | 2014- 2019 | Администрация ДЮСШ | Повышение уровня подготовки тренеров-преподавателей. |

Модель «Социальное партнерство»

Цель: Расширение партнерских связей с муниципальными образованиями,  образовательными учреждениями, клубами, объединениями, ассоциациями, федерациями, ВУЗами, коммерческими структурами.

Задачи: Обеспечение тесных партнерских отношений.

Схема взаимодействия

МКУ «Управление физической культуры, спорта, по молодежной политике и развития туризма МО «Усть-Янский улус (район)»

МКУ УРУО Усть-Янского улуса

МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»

МБОУ ДОД «Усть-Янская ДЮСШ».

Образовательные учреждения района

Муниципальные образования района

Общественные организации, объединения и федерации по видам спорта

Коммерческие и государственные организации по развитию видов спорта

Модель «Материально-техническая база»

Цель: Совершенствование материально-технической базы школы.

Задачи: Укрепление материально-технической базы.

| Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря. | 2014-2019 | Директор, заместитель директора | Укрепление материально-технической базы. Формирование комплектов учебно-спортивного оборудования для проведения учебно-тренировочного процесса. |
| Создание экспериментальных площадок по внедрению инновационных форм оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий. | 2015-2019 | Директор, заместитель директора | Расширение материально- технической базы. |